## Sheet1 (2)
품질관리계획서의 관련문서
舊) 품질관리계획 수립 및 운영요령 | 1,2 단계 구성 | 요구사항 문구 | 관련문서 Upload 항목 (빨간색 글씨)
(신설) | 제1장 일반사항 | ◦ 품질관리계획서 작성 근거 명시 및 검토·승인 여부 | 감리단 검토확인 공문 인허가기관의 검토확인 공문 발주자의 승인공문
(신설) | 제2장 적용범위 및 인용표준 | ◦ 품질관리계획서 작성기준 준수 및 적용범위 여부 - 현장 특성에 따른 적용할 수 없는 경우 상세한 사유 명시 | 적용 제외 사유 명시
(신설) | 제3장 용어정의 | ◦ 품질관리계획서 작성 용어 준수 여부
제4장 조직의 상황
제1장 건설공사의 정보 | 4.1 건설공사의 정보 | ◦ 발주자 요구사항의 결정 및 충족 여부 - 공사개요, 계약내용에 대한 요약정보 | 공사개요 계약내용 및 사업승인 요약본
(신설) | 4.2 이해관계자의 니즈와 기대관리 | ◦ 이해관계자의 요구와 기대 파악 여부 | 이해관계자의 요구사항 및 관리방안
(신설) | 4.3 프로세스 관리 | ◦ 건설공사의 프로세스 결정 및 운영 여부 | 프로세스 간의 상호작용 관계도 프로세스 등록대장
제5장 리더십
제2장 품질방침 및 품질목표 관리 | 5.1 품질방침 | ◦ 품질방침의 수립 여부 ◦ 공사 참여자의 동기부여 여부 | 품질방침 품질목표
제3장 책임과 권한 | 5.2 책임 및 권한 | ◦ 조직편성 및 적정인력 배치 여부 ◦ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부 | 현장 품질관련 Work Scope 파트별 업무 분장표 개인별 업무 분장표
제6장 기획
(신설) | 6.1 리스크 및 기회관리 | ◦ 리스크 파악 및 관리여부 | 리스크 평가서 리스크 개선 실행계획서
제2장 품질방침 및 품질목표 관리 | 6.2 품질목표관리 | ◦ 품질목표 수립 여부 ◦ 품질목표 추진계획의 수립 및 실행 여부 ◦ 공사참여자의 동기부여 여부 | 품질목표 및 실행계획 품질목표 달성 평가
(신설) | 6.3 품질관리 계획의 변경관리 | ◦ 품질관리계획서 변경 관리 여부 - 현장 내부심사 및 경영검토, 지속적 개선 등의 결과 | 항목별 담당 파트(부서) 품질관리계획 검토 및 승인서
제7장 지원
제6장 자원관리 | 7.1 자원관리 | ◦ 품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적격인력 배치 여부 ◦ 기반구조 및 작업환경의 확보 및 유지 여부 | 현장직원 소요계획 기반구조관리상태 점검표
제19장 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리 | 7.2 모니터링 자원 및 측정자원의 관리 | ◦ 모니터링 자원 및 측정자원 확보, 교정검사 및 유지관리 여부 | 교정 관리대장 교정 이력카드 계측기 점검표
(신설) | 7.3 조직의 지식관리 | ◦ 지식 결정 및 관련조직과 공유 여부 | 현장 지식등록대장
제10장 교육훈련관리 | 7.4 역량/적격성관리 | ◦ 품질에 영향을 미치는 인원의 역량/적격성 보유 여부 ◦ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 | 연간 교육계획 및 실적 공사수행인원 자격관리대장 역량/적격성 검토서(자격검정)
제11장 의사소통관리 | 7.5 의사소통관리 | ◦ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내외부 의사소통의 적절성 ◦ 이해관계자 불만 및 부적합 공사에 대한 처리 여부 | 대외문서 수신대장 대외문서 발신대장 회의록
제4장 문서관리, 제5장 기록관리 | 7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리 | ◦ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성 ◦ 고객문서와 자료의 비치 및 관리 상태 ◦ 문서화된 정보의 보유 상태 | 설계도서 관리대장 문서정보 등록대장 문서화 정보 목록표
제8장 운용
제8장 건설공사 수행 준비 | 8.1 건설공사 요구사항 검토 및 준비 | ◦ 설계도서, 법규 및 건설기준 등의 시공전 검토여부 | 사업승인(인허가)조건 요약 설계도서 검토서 사업수행계획서 공종별 시공계획서
제9장 계약변경관리 | 8.2 건설공사 요구사항 변경 | ◦ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성 | 계약변경 실정보고
제7장 설계관리 | 8.3 설계관리 (설계책임이 있는 경우에만 적용) | ◦ 설계계획의 수립 여부 및 적절성 ◦ 설계입력 기준의 적절성과 설계출력물의 관리 여부 ◦ 설계검토, 설계검증 및 설계타당성 확인의 실시여부 및 방법의 적절성 | 설계계획서 설계일정표 입력기준서 설계 검토/검증/실현성 확인 정보 설계변경통보서
제12장 기자재 구매관리 | 8.4 기자재 구매관리 | ◦ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부 | 주요기자재수급계획서 공장점검계획서 자재공급원승인신청서 자재공급원 승인업체 현황(대장) 기자재 청구서 주요기자재 검사 및 수불부
제14장 하도급관리 | 8.5 외부에서 제공되는 프로세스 관리 | ◦ 하도급에 대한 선정 및 평가 여부 ◦ 하도급에 대한 계약 및 이행상태 관리 여부 | 하도업체 발주계획 현장설명 안내서 및 설명결과
제15장 공사관리 | 8.6 공사관리 | ◦ 공종의 파악 및 계획의 수립과 이행 여부 ◦ 작업방법 수립 및 적격 인원 투입여부 ◦ 시공상세도, 준공도의 관리 여부 | 민원관리대장 공사일보 작업지시서 예정공정표 시공상세도 검토요청서 및 배포대장
제16장 중점품질관리 | 8.7 중점품질관리 | ◦ 중점품질관리 대상의 관리 여부 | 중점품질관리계획서 수행인원 적격성 평가표 중점관리 요원 자격관리 대장
제17장 식별 및 추적관리 | 8.8 식별 및 추적관리 | ◦ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부 ◦ 검사 및 시험상태(검사대기, 검사중, 부적합) 식별 여부 | 콘크리트균열관리(보수)계획서 콘크리트 재료분리계획서 콘크리트균열관리대장
제13장 지급자재의 관리 | 8.9 고객 또는 외부공급자의 재산관리 (지급자재가 있는 경우에만 적용) | ◦ 재산 수급계획의 수립, 식별, 검증, 보관(분실, 손상관리 포함), 재고관리의 적정 수행 여부 | 고객재산 목록표 고객재산 검수대장 고객재산 사용량 보고
제18장 기자재 및 공사목적물의 보존관리 | 8.10 보존관리 | ◦ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태 | 기자재 보관상태 점검
제20장 검사 및 시험, 모니터링 관리 | 8.11 검사 및 시험, 모니터링 | ◦ 검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정기준, 빈도 등의 적절성 ◦ 자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성 | 검사 및 시험계획(ITP) 공장점검결과보고서 자재 인수검사 품질검사대장 품질검사실적보고서 품질검사성과총괄표 각종 시험성과표 공정(검측)요청서 및 체크리스트 공정(검측)검사 관리대장
제21장 부적합 공사의 관리 | 8.12 부적합공사의 관리 | ◦ 부적합 공사(자재 포함) 발생에 대한 처리방법 및 이행의 적절성 | 부적합보고서(NCR) 부적합 관리대장 현지시정 통보서(SOM)
제26장 공사준공 및 인계관리 | 8.13 공사준공 및 인계 | ◦ 공사준공 및 인계 관리의 적절성 여부 | 철수계획서 사업승인(인허가)조건 이행현황 준공도서 입주자 사전점검 사용승인관련 필증 장비 및 시설물 인수인계서 본사이관자료 목록표
제9장 성과관리
(신설) | 9.1 고객만족 | ◦ 요구 및 기대에 대한 모니터링 실시 여부 | 고객만족도 설문조사 발주처 업무지시서 및 이행
제22장 데이터의 분석관리 | 9.2 분석 및 평가 | ◦ 발주자와 이해관계자의 만족도 조사에 대한 분석의 실시 여부 ◦ 품질개선을 위한 데이터의 분석 및 활용에 대한 이행 여부 | 설문조사 결과 분석 부적합 및 내외부 점검결과 등 품질경향분석보고서
제24장 자체 품질점검관리 | 9.3 내부심사 | ◦ 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 내부심사 실시 여부 | 자체 내부심사 계획서 내부심사 점검표 내부심사 결과보고서
제25장 건설공사 운영성과의 검토관리 | 9.4 경영검토 | ◦ 품질관리계획의 운영전반에 대한 성과검토 실시 여부 | 품질경영검토보고서
제10장 개선
제23장 시정조치 및 예방조치관리 | 10.1 부적합 및 시정조치 | ◦ 품질관리계획 운영과 관련하여 취해진 부적합 및 시정조치의 적절성 여부 - 근본원인 파악 한 후 재발방지 대책 수립 이행 등 | 시정조치요구서 시정조치요구서 관리대장
(신설) | 10.2 지속적 개선 | ◦ 지속적인 개선 계획 수립 및 개선활동 실시 여부 | 지속적 개선항목 관리 등록대장